## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 26
Ngày bắt đầu - Start time : 17/09/2024
Ngày kết thúc - End date:
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu lần 1 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Chốt cơ sở dữ liệu lần 1, chọn ngôn ngữ code cho trang web, tìm hiểu công nghệ cần để phát triển trang web | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL |  |  |  |  | Done
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. |  |  |  |  | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. |  |  |  |  | Done
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. |  |  |  |  | Done
7 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng. |  |  |  |  | Done
8 | Vẽ biểu đồ usecase,mô tả usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. |  |  |  |  | Done
9 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II |  |  |  |  | Done
10 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu |  |  |  |  | Done
11 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic |  |  |  |  | Done
12 | Thiết kế các bảng |  |  |  |  | Done
13 | Thiết kế các bảng |  |  |  |  | Done
14 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý |  |  |  |  | Done
15 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 |  |  |  |  | Done
16 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. |  |  |  |  | Done
17 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. |  |  |  |  | Done
18 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách,vẽ biểu đồ cho các lớp entity của hệ thống. |  |  |  |  | Done
19 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem sách theo xu hướng,bảo trì xu hướng, vẽ biểu đồ các lớp phân tích cho nhóm usecase chính và usecase thứ cấp. |  |  |  |  | Done
20 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. |  |  |  |  | Done
21 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 4 |  |  |  |  | Done
22 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem Flashsale, bảo trì Flashsale. |  |  |  |  | Done
23 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem danh mục, bảo trì danh mục. |  |  |  |  | Done
24 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo thể loại, bảo trì sách. |  |  |  |  | Done
25 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem sách theo xu hướng, bảo trì xu hướng. |  |  |  |  | Done
26 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase xem thể loại sách theo nhóm sách, bảo trì nhóm sách. |  |  |  |  | Done
27 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 5 |  |  |  |  | Done
28 | Viết báo cáo bài tập lớn |  |  |  |  | Done