## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 26
Ngày bắt đầu - Start time : 15/09/2024
Ngày kết thúc - End date:
Thành viên nhóm - Team members: Nguyễn Mạnh Vinh, Đào Tuấn Vũ, Dương Văn Vũ, Nguyễn Đức Xuân, Nguyễn Thị Yến.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Bầu nhóm trưởng, chọn đề tài | 15/9/2024 | 15/9/2024 | 17/9/2024 | 17/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu. | 17/09/2024 | 17/09/2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Chốt cơ sở dữ liệu, chọn ngôn ngữ code cho trang web, tìm hiểu công nghệ cần để phát triển trang web. | 25/09/2024 | 25/09/2024 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | Done | Cả nhóm | Done
4 | Tổng hợp và viết báo cáo chương I | 2024-02-10 | 2024-02-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | Done | Cả nhóm | Done
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase. | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | Done | Cả nhóm | Done
6 | Thiết kế giao diện | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | Done | Cả nhóm | Done
7 | Chốt giao diện | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2024 | Done | Cả nhóm
8 | Code Font-End | 30/10/2024 | 30/10/2024 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Done | Cả nhóm
9 | Code Font-End | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Done | Cả nhóm
10 | Code Back-End | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 20/11/2024 | 20/11/2024 | Done | Cả nhóm
11 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 20/11/2024 | 20/11/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Done | Cả nhóm
12 | Tìm và sửa lỗi | 27/11/2024 |  | 2024-04-12 |  | Done | Cả nhóm
13 | Hoàn thiện sản phẩm | 2024-04-12 |  | 2024-11-12 |  | Done | Cả nhóm
14 | Tổng hợp và viết báo cáo chương III | 2024-11-12 |  | 18/12/2024 |  | Done | Cả nhóm